## График Заказчика
| Наименование работ | 2025-07-01 |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-09-01 |  |  | 2026-10-01 |  |  | 2026-05-01 |  |  | 2026-06-01 |  |  | 2026-07-01 |  |  | 2026-08-01
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31
ДОУ на 260 мест
1 | Устройство твердых покрытий
2 | Озеленение
3 | МАФ
3 | Ограждение территории

## Лист1
| стоимость | длина,м | цена ,ед
Забор профлист с полимер, покрытием (Договор №13/11-24 от 14.11.2024) | 4137916.48 | 1737 | 2382.2202
покрытие асфальт.крошка (справочник) |  |  | 500
покрытие асфальт. с подготовкой(СДО) |  |  | 2900

## График Трудоресурсов
ГРАФИК ТРУДОЗАТРАТ |  |  |  |  | Благоустройство ДОУ на 260 мест |  |  |  |  | ФОРМА D
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  | Человеко-месяцы | МЕСЯЦЫ
|  |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2026-08-02 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01
РЕСУРСЫ ИТР |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Руководитель проекта | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Снабженец/ Кладовщик | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Прорабы | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Всего |  | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РАБОЧИЙ СОСТАВ | Рабочий состав
4 | Бригадиры | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Машинист | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Разнорабочие | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Всего |  | 99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11